## 11월19일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월19일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 없음
불참자 사유 | 없음
개발내용 | 환경설정 - 기존의 마지막 관통 프로젝트 vue 사용하여 기능 확장
all vue 작업을 기준으로 vuetify작업 환경 설치 및 구축
springboot api 작업 공지사항, QnA , 로그인 작업 실시
vue bootstrap -> vuetify 작업으로 바꿈
구글맵을 이용하여 vue를 이용한 맵 출력 작업 실시.
문제점 | main기능을 restAPI를 이용하여 하는 방식이 처음
해결방법 | 기존의 내용과 프로젝트를 복습을 통해 작업실시.
사진첨부가능

## 11월20일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월20일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 없음
불참자 사유 | 없음
개발내용 | DB[상우] - 없음
DB[현정] - (시,군구,동)DB작업 , 환경정보 DB작업
Backend[상우] - 공지사항, QnA swaggerTest완료, login, logout 완료.
Backend[현정] - 시군구동 vue와 연동, 아파트 openAPI작업 진행.
Frontend[상우] - 로그인/로그아웃 작업실시
Frontend[현정] - google map vue 생성 -> 카카오맵으로 변경
문제점 | [상우] 로그인 이후 새로고침현상에서 vuex에 담겨있는 토큰이 초기화
[현정] 구글맵 api 키 사용하며 오류 발생 및 api 문서 해석 어려움.
해결방법 | [상우] 해결방법 탐색중
[현정] 카카오맵으로 변경
사진첨부가능

## 11월21일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월21일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 없음
불참자 사유 | 없음
개발내용 | DB[상우]-없음.
DB[현정]
Backend[상우] - 마이페이지 RestAPI 작업 진행.
Backend[현정]
Frontend[상우]-로그인/로그아웃 에러 해결 및 마이페이지 작업실시.
Frontend[현정]-AptList 동으로 아파트 정보 불러오기
문제점 | [현정]-AptList 동으로 아파트 정보 v-for안에서 v-if문 안써짐
해결방법 | [상우] 로그인 작업에서 vuex-persistedstate를 통해 npm설치 후 해결
[현정] - < v-virtual-scroll v-for > 안에 apt-list-item들을 넣어서 해결
사진첨부가능

## 11월22일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월22일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 없음
불참자 사유 | 없음
개발내용 | DB[상우] - 없음.
DB[현정]
Backend[상우]- 로그인 sql문 수정, QnA / Notice게시판 RestAPI 개발
Backend[현정]- 아파트정보, 아파트 주변 정보 RestAPI 개발
Frontend[상우]-마이페이지 작업진행. Backend header null값 지속 발생
Frontend[현정]- 검색된 지역으로 아파트 주변 정보 List 띄우기
문제점 | [상우]-마이페이지 작업진행. Backend header null값 지속 발생
해결방법 | [상우]-vue부분에서 토큰전달 시 Backend header에 직접 넘겨주는 방식으로 해결
사진첨부가능

## 11월23일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월23일
개발자 | 박상우
불참자 | 오현정
불참자 사유 | 기업 면접
개발내용 | DB[상우]-관리자 DB 추가
Backend[상우] - QnA/Notice 게시판 권한에 따른 RestAPI update, 로그인 시 회원정보 받아오도록 수정.
Frontend[상우] - 1)로그인시 회원정보 alert창 뜨게 update
Frontend[상우] - 2)로그인 실패시 alert창 뜨게 update
Frontend[상우] - 3)QnA게시판 CRUD 기능 추가
Frontend[상우] - 4)QnA 본인 계정에서 수정/삭제 가능하도록 update
Frontend[상우] - 5)Notice게시판 CRUD 기능 추가
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능

## 11월24일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월24일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 오현정 / (오전)
불참자 사유 | 오후 12시 기업 면접 / 이후 참여
개발내용 | DB[상우]-member 고유 no 부여
DB[현정]- 주변상가정보, 코로나 선별진료소 , 안심병원 DB 작업
Backend[상우]-마이페이지 개인정보수정/삭제 RestAPI 수정, 관리자 회원관리 페이지 RestAPI 개발.
Backend[현정]-편의, 코로나19 RestAPI 개발.
Frontend[상우]-1) Notice게시판 관리자일때만 등록/수정/삭제, 일반사용자는 조회만
Frontend[상우]-2) 마이페이지 UI수정, 개인정보수정/삭제 추가, QnA게시판 관리자 권한으로 전부 삭제 추가.
Frontend[현정]-카카오 맵 주소로 가져와서 마커 띄우기
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능

## 11월25일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월25일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 없음
불참자 사유 | 없음
개발내용 | DB[상우]-생년월일 따로 DB나눔
DB[현정]
Backend[상우]-공지사항 조회수 확인 RestAPI 추가 및 sql문 생성.
Backend[현정]- 지역 이름으로 지역 코드 가져오는 REST API 및 sql문 추가
Frontend[상우]- 관리자 페이지 전체조회/삭제 기능 추가, 공지사항 조회수 확인 기능 추가.
Frontend[현정]- 선택된 지역에 있는 여러 아파트들 카카오맵에 마커로 표시
문제점 | [상우] 공지사항 조회수 확인 부분에서 count가 안되는 문제 발생
[현정] 잘되던 axios.get이 CORS 에러가 뜸
해결방법 | [상우] sql 문 수정 및 객체로 전달받는 parm값을 int로 수정하며 해결.
[현정] axios.get을 http.get으로 바꿔주며 해결. 다른 파일에서 axios를 잘못 건드린 것 같음.
사진첨부가능

## 11월26일
조 | 10조
작성자 | 박상우
개발 날짜 | 2020년11월26일
개발자 | 박상우, 오현정
불참자 | 없음
불참자 사유 | 없음
개발내용 | DB[상우]- 댓글 DB 수정 및 추가.
DB[현정]
Backend[상우] - 댓글 RestAPI 작업 진행.
Backend[현정] - 전체적으로 주석작성
Frontend[상우] - UCC작업진행, 관리자페이지 검색추가, QnA 댓글기능추가.
Frontend[현정] - Main 화면 수정, APT 화면 예쁘게 꾸미기
문제점 | 없음
해결방법 | 없음
사진첨부가능